## Slide 1
Вывод из эксплуатации здания 18 (цех № 49) - бывшей Центральной научно-исследовательской лаборатории ПАО «НЗХК»

## Slide 2
Подготовка
исходных данных
АО «ГСПИ»
(комплексное выполнение работ по подготовке проектной документации)
АО «ГСПИ»
- проведение КИРО
обследование строительных
конструкций, инженерных систем.
разработка проектной документации
на вывод из эксплуатации
Основание для разработки проектной документации
Проектная документация «Вывод из эксплуатации здания 18» выполнена на основании:
- Договора ПАО «НЗХК» с Госкорпорацией «Росатом» № 1/8046-Д от 22.07.2015 о целевом финансировании «Работ по подготовке к выводу из эксплуатации здания 18»;
- Договора № 1229/0202/21/4020-Д от 24.08.2016 г. между Новосибирским филиалом АО «Государственный специализированный проектный институт» и ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» на разработку проектной документации «Вывод из эксплуатации здания 18».

## Slide 3
Исходные данные, отчётная документация по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования, правоустанавливающие документы (начало)
Исходные данные:
- Задание на проектирование «Вывод из эксплуатации здания» 18 ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» соответствует Заданию на проектирование, утвержденному Директором по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Крюковым О.В.;
- Приказ № 1/645-П от 15.07.2014 г. Госкорпорации «Росатом» «Об утверждении Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения»;
- Программа вывода из эксплуатации здания 18 ПАО «НЗХК» от 15.11.2016 № 21/32-30-дсп/636.
Отчётная документация по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования:
Комплексное инженерное и радиационное обследование здания 18 (ООО «СибСтройЭкспертиза»; ЛЯРБООС и ПС, цех № 36 ПАО «НЗХК»). Отчёт № 21/32-30-дсп/151 от 28.05.2016 г., ПАО «НЗХК».

## Slide 4
Правоустанавливающие документы:
Договор купли-продажи земельного участка, № 4310 от 14.08.2008 г.;
Градостроительный план земельного участка № RU543030006347, кадастровый номер 54:35:041720:372, утвержденный Постановлением Мэрии г. Новосибирска от 10.11.2015 № 6553;
- Свидетельство о государственной регистрации права, регистрационный номер 54-54-01/069/2012-685, дата выдачи 30.03.2012 г. (серия 54 АД № 637740). Объект права: земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов – для обслуживания промышленной площадки. Площадь 1203486 м2. Кадастровый номер: 54:35:041720:372;
- Свидетельство о государственной регистрации права, регистрационный номер № 54-01/00-175/2003-252 дата выдачи 01.12.2003 г. (серия 54-АБ № 335573) Объект права: здание (№ 18) площадью 13840,9 м2. Кадастровый номер 54:35:041720:15:10.
Исходные данные, отчётная документация по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования, правоустанавливающие документы (окончание)

## Slide 5
Характеристика здания 18 (начало)
Предприятие ПАО «НЗХК» относится к особо опасным и технически сложным объектам (статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ) и ко второй категории ядерно-опасных объектов («Положение об общих требованиях к системам физической ядерно-опасных объектов Минатома России», Приказ № 550 от 10.10.2007 г.).
Бывшая Центральная научно-исследовательская лаборатория - цех 49 (ЦНИЛ) ПАО «НЗХК» включает в себя здание 18 и вентцентр В-4 (здание венткамеры, эстакада с газоходом от здания 18 до здания венткамеры и выбросная труба).
Бывшая Центральная научно-исследовательская лаборатория использовалась для проведения научно-исследовательских работ по обращению с порошками, таблетками, растворами с обогащением по урану-235 до 19%, отработки технологии производства твэгов.
Бывшая ЦНИЛ размещена на территории промышленной площадки ПАО «НЗХК». Площадь занимаемая зданием 18 и вентцентром В-4, составляет 26000 м2.
Бывшая ЦНИЛ относится к объекту использования атомной энергии (ОИАЭ) согласно Федеральному закону № 170-ФЗ от 21.11.95 г. «Об использовании атомной энергии», статьи 3. Категория объекта – «Ядерная установка для производства ядерного топлива и ядерных материалов».

## Slide 6
Характеристика здания 18 (продолжение)
      Схема расположения здания № 18 на промплощадке ПАО «НЗХК»

## Slide 7
Характеристика здания 18 (начало)
1 Здание 18.
Назначение в период эксплуатации – осуществление следующих видов деятельности:
- переплавка, разливка, термическая и механическая обработка, гальваническая обработка сердечников из металлического урана;
- научно-исследовательские работы по обращению с порошками, таблетками, растворами с обогащением по урану-235 до 19%;
- экспериментальный участок по изготовлению твэгов.
Здание 18 состоит из административной и производственной части, представляет собой сооружение: высотой от 18 до 22 м, длиной 170 м, шириной 60 м.
Административная часть – трехэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 1-6, А-П – 18,0х67,4 м (площадь – 3200 м2). Высота 1 этажа 3,63 м, высота 2 этажа 3,63 м, высота 3 этажа 3,4 м.
Производственная часть – одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6-31‘, Б-Н – 152х60 м (площадь – 9120 м2). Высота помещений производственной части переменная и составляет от 8,150 до 8,570 м (от уровня чистого пола до низа подкрановых путей). Для размещения технологического оборудования имеются металлические перекрытия на отметках 3,600 м, 4,050 м, 6,350 м в осях Б-Г, 11-13, 18-21, Г-Е, 8-14, 16-19, 22-23, Г-Д, 24-26, И-Н, 6-12, 24-27. Общая площадь металлических перекрытий – 1520 м2..

## Slide 8
Характеристика здания 18 (продолжение)
Здание 18 (административная и производственная часть)

## Slide 9
Характеристика здания 18
Здание 18 (производственная часть)
Поперечный разрез здания

## Slide 10
Характеристика здания вентцентра
2 Вентцентр В-4. Назначение в период эксплуатации – вытяжная вентиляция производственных помещений здания 18, удаление воздуха, загрязненного радионуклидами урана из рабочей зоны.
Здание ветцентра – одноэтажное, в плане прямоугольной формы, с размерами в осях 1-3, А-Б – 12х9 м. Высота здания вентцентра – 8,165 м (от отметки чистого пола здания до отметки верхнего парапета кровли. Газоход от здания 18 до здания вентцентра, диаметром 1800 мм, длиной 50 м, выбросная труба, высотой 30 м.
Здание вентцентра В-4. План на отм.0,000 и фасад в осях 1-3

## Slide 11
Основные характеристики здания 18, оказывающие влияние на общую безопасность
1 Радиационное обследование здания 18
В результате проведённого радиационного обследования здания 18 и вентцентра В-4 в составе КИРО, установлено, что стены зданий снаружи, рулонное покрытие кровли, железобетонные перекрытия и плиты кровли, а также прилегающая к зданию территория не загрязнены техногенными радионуклидами. Вплотную к зданию 18 под отмосткой с южной и восточной сторон прилегают участки, загрязненные техногенными радионуклидами шириной 1 м. глубиной до 0,5 м, общая площадь загрязненных участков 124 м2.
Внутренние помещения административной части и вспомогательные помещения здания 18 не загрязнены техногенными радионуклидами.
1.1 Основное технологическое оборудование в производственных помещениях загрязнено техногенными радионуклидами, покрытия полов в производственных помещениях, а так же штукатурка стен в некоторых помещениях загрязнены техногенными радионуклидами.
При обследовании основных технологических помещений получены следующие данные:
- мощность дозы гамма-излучения - от 0,12 до 1,14 мкЗв/час;
- плотность потока альфа-излучения от поверхностей пола от 0,6 до 250 част./(см2мин.), от поверхностей оборудования от 1,5 до 164 част./(см2мин.) (допустимый уровень – 1,2 част./см2×мин).
Тип и количество материалов:
- демонтируемое оборудование с не снимаемым загрязнением – 53 т;
- демонтируемое оборудование со снимаемым загрязнением – 224 т;
- демонтируемое оборудование «чистое» - 26,8 т;
- покрытие пола (пластикат) загрязненное - 3,45 т;
- покрытие пола (ПВХ) загрязненное - 31,66 т;
- штукатурка стен загрязненная – 18 т.

## Slide 12
Основные характеристики здания вентцентра В-4, газохода и выбросной трубы, оказывающие влияние на общую безопасность
1.2 Вентиляционное оборудование вентцентра В-4, внутренние поверхности воздуховодов, внутренние поверхности газохода от здания 18 до вентцентра и выбросной трубы загрязнены техногенными радионуклидами, уровень загрязнения внутренних поверхностей от 0,8 до 86 част./см2×мин).
Тип и количество материалов:
- строительные конструкции «чистые» - 651,5 т;
- металлоконструкции «чистые» - 9,9 т;
- металлоконструкции загрязненные – 29 т.
1.3 Грунт у здания 18.
Под отмосткой здания 18 с южной и восточной сторон прилегают участки, загрязненные техногенными радионуклидами шириной 1 м глубиной до 0,5 м, общая площадь загрязненных участков 124 м2 , суммарная удельная альфа-активность грунта:
- у южной стены до 8650 Бк/кг;
- у восточной стены до 9250 Бк/кг (допустимый уровень - 1200 Бк/кг).

## Slide 13
Общие характеристики здания 18, оказывающие влияние на общую безопасность
1 Наличие взрыво- и пожароопасных веществ.
Взрыво- и пожароопасные вещества отсутствуют.
2 Наличие ядовитых и токсичных веществ.
Ядовитые и токсичные вещества отсутствуют.
3 Наличие ядерных материалов.
Ядерный делящийся материал (ЯДМ) отсутствует.
4 Наличие радиоактивных отходов.
Радиоактивные отходы (РАО) отсутствуют.
5 Радиационные последствия произошедшие при эксплуатации здания 18.
Во время эксплуатации в здании 18 аварийных ситуаций, связанных с радиационными последствиями, не было.
7 Наличие свободных объёмов в хранилищах РАО в ПАО «НЗХК».
ПАО «НЗХК» не располагает хранилищами РАО, которые могли бы использоваться для временного хранения в процессе вывода из эксплуатации здания 18.

## Slide 14
Состав проектной документации (начало)
1229/0202-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка
1229/0202-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
1229/0202-АР | Раздел 3. Архитектурные решения
1229/0202-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно - планировочные решения
 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
1229/0202-ИОС1 | Подраздел 1. Система электроснабжения
1229/0202-ИОС4 | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1229/0202-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи

## Slide 15
Состав проектной документации (окончание)
1229/0202-ИОС7 | Подраздел 7. Технологические решения
1229/0202-ПОД | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
1229/0202-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1229/0202-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
 | Раздел 11. Смета на организацию работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства
1229/0202-СМ1 | Книга 1. Сводный сметный и объектные расчеты стоимости
1229/0202-СМ2 | Книга 2. Локальные сметные расчеты
 | Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
 | Отчёт по обоснованию безопасности

## Slide 16
Перечень основных комплектов рабочих чертежей
Обозначение | Наименование
0202.А-18-ГП | Генеральный план
0202.А-18-ТХ | Технология производства
0202.А-18-АС | Архитектурно-строительные решения
0202.А-18-ЭС | Электроснабжение
0202.А-18-ЭМ | Силовое электрооборудование
0202.А-18-ОВ | Отопление и вентиляция

## Slide 17
Вариант вывода из эксплуатации здания 18
Вариант вывода объекта из эксплуатации выбирается с учётом локальных условий площадки размещения здания 18 (бывшей ЦНИЛ), в частности, социально-экономических условий. ПАО «НЗХК» расположен в черте крупного современного мегаполиса с населением 1,5 млн. человек, на территории промышленной площадки работают около 2 тыс. человек.
В рамках реализации утверждённой 26.12.2014 Управляющим советом АО «ТВЭЛ» «Концепции развития производственных площадей ПАО «НЗХК» и программы вывода из эксплуатации здания 18 № 21/32-30-дсп/636-дсп от 15.11.2016 г. в проектной документации предусмотрено:
- по зданию 18 – демонтаж технологического оборудования, загрязненного радионуклидами, дезактивация строительных конструкций от радиационных загрязнений;
- по вентцентру В-4 – демонтаж вентиляционного оборудования, разборка строительных конструкций здания венткамеры В-4, демонтаж газохода и выбросной трубы - «ликвидация».
Поэтому вариантом вывода из эксплуатации:
- здания 18 – бывшей ЦНИЛ ПАО «НЗХК» является вариант – зачистка здания от техногенных радионуклидов;
- вентцентра В-4 является вариант – «ликвидация» (демонтаж) со сносом здания, газохода и выбросной трубы.
Земельный участок после зачистки здания 18 и «ликвидации» вентцентра будет зачищен от радиационных загрязнений. Здание 18 будет реализовано в рамках «Концепции использования промышленных площадей ПАО «НЗХК».

## Slide 18
Этапы вывода из эксплуатации здания 18 - бывшей ЦНИЛ ПАО «НЗХК» (начало)
В рамках выбранного варианта вывода из эксплуатации здания 18 и вентцентра В-4 со сносом здания, газохода и выбросной трубы работы по выводу из эксплуатации предусматривается выполнить в три этапа.
Первый этап – Подготовительный:
- проведение комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) здания 18 и вентцентра В-4;
- разработка проектной документации «Вывод из эксплуатации здания 18 и утверждение её в Госкорпорации «Росатом»;
- получение ПАО «НЗХК» лицензии на вывод из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных
объектов (ЯРОО).
Второй этап – Вывод из эксплуатации зданий:
- демонтаж и фрагментация технологического оборудования здания 18;
- дезактивация и фрагментация загрязнённых радиоактивными веществами покрытия полов в производственных помещениях здания 18;
- демонтаж и фрагментация вентиляционного оборудования, а также демонтаж и фрагментация строительных конструкций (кровля, плиты покрытия, балки, внутренние и наружные стены, фундаменты) вентцентра не загрязнённых радиоактивными веществами;

## Slide 19
Этапы вывода из эксплуатации здания 18 (окончание)
- обращение с ОНАО и твердыми отходами, загрязненными радионуклидами;
- выемка загрязнённого грунта у здания 18, реабилитация площадки здания 18 и венцентра В-4 (в границах выполнения строительно-монтажных работ по выводу из эксплуатации зданий), обратная засыпка «чистого» грунта, восстановление поверхностного минерального и растительного грунта.
Третий этап – Завершающий:
- контрольное радиационное обследование территории здания 18 - бывшей ЦНИЛ ПАО «НЗХК»;
- получение санитарно-эпидемиологического заключения Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр федерального медико-биологического агентства» (ФГУП СОМЦ ФМБА России);
- снятие объекта (здания 18) с контроля регулирующих органов.

## Slide 20
Подготовительный период вывода из эксплуатации здания 18
Для обеспечения радиационной безопасности и охраны окружающей среды организуется разделение территории выводимых из эксплуатации зданий на радиационно-гигиенические зоны по степени радиационной опасности путем создания зоны контролируемого доступа.
1 Установка временного деревянного ограждения зоны контролируемого доступа (ЗКД) по схеме движения автотранспорта.
2 Устройство стационарной площадки для мойки колес автотранспорта, спецтехники, оборудования и инструмента на выезде из ЗКД с помощью моечного агрегата высокого давления Portotecnica MISTRAL PROFY DS 2880T, установка емкости для сбора загрязненных стоков вместимостью 3,75 м3.
3 Установка модульного поста охраны (МПО) на выезде из ЗКД.
4 Использование существующей административной части здания 18:
- бытовых помещений персоналом, выполняющим работы по выводу из эксплуатации;
- вспомогательных помещений в качестве склада инвентаря;
- административных помещений для размещения обслуживающего персонала.

## Slide 21
Работы по выводу из эксплуатации здания 18 (начало)
Демонтаж технологического оборудования здания 18.
Демонтаж технологического оборудования осуществляется следующими способами:
- механическая разборка, резка лезвийным и абразивным инструментом;
- кислородная резка; плазменно-дуговая резка; контактно-дуговая резка
с использованием ручного и электрифицированного слесарного инструмента, передвижного сварочного комплекса для ручной резки типов ПГУ-40А или ПГУ-40П, аппарата плазменной резки типа ПУРМ-14.
Отходы от разборки оборудования разрезаются на фрагменты 1000×700 мм и сортируются по видам металла в разные контейнеры или пластикатовые пакеты. Упакованные фрагменты оборудования, имеющие радиоактивное загрязнение, транспортируются на участок дезактивации в здание 28. После проведения дезактивации проводится радиометрический контроль поверхностей металлических фрагментов оборудования, проводится сортировка металлолома:
- складирование чистого металлолома на площадке временного хранения у здания 28 для передачи во ВТОРМЕТ;
- неотмытые фрагменты оборудования направляются на переплавку в здании 28.
После переплавки металлолома в здании 28 образуется шлак – твердые радиоактивные отходы классификации очень низкоактивные отходы (ОНАО).

## Slide 22
Работы по выводу из эксплуатации здания 18 (окончание)
Дезактивация здания 18.
При дезактивации проводятся следующие операции:
- разметка краской локальных очагов радиоактивного загрязнения полов в помещениях здания согласно картограмме КИРО;
- дезактивация полов и стен производственных помещений загрязнённых радиоактивными веществами в зоне разметки;
- удаление загрязненных радиоактивными веществами покрытий полов и штукатурки стен;
удаление отмостки и грунта, загрязненный радионуклидами, на глубину 0,5 м вдоль южной и восточной сторон здания 18;
- проведение обратной засыпки и восстановление отмостки;
- обращение с отходами категории очень низкоактивные отходы (ОНАО) и загрязненными радионуклидами материалами (ЗРМ).

## Slide 23
Демонтажные работы. Вентцентр В-4 (начало)
Демонтаж вентиляционного оборудования и инженерных систем обеспечения вентцентра.
При демонтаже предусмотрены следующие виды работ:
- демонтаж вентиляционного оборудования и инженерных систем (электрические сети);
- демонтаж газохода с эстакадой от здания 18 до здания вентцентра;
- демонтаж и фрагментация конструкций выбросной трубы.
Демонтированное вентиляционное оборудование и воздуховоды разрезаются на фрагменты 1000×700 мм и сортируются по видам металла в разные контейнеры или пластикатовые пакеты. Упакованные фрагменты металлолома, имеющие радиоактивное загрязнение, транспортируются на участок дезактивации в здание 28. После проведения дезактивации проводится радиометрический контроль поверхностей металлических фрагментов оборудования.
По результатам контроля проводится:
- складирование чистого металлолома на площадке временного хранения у здания 28 для передачи во ВТОРМЕТ;
- не отмытые фрагменты оборудования направляются на переплавку в здании 28.
После переплавки металлолома в здании 28 образуется шлак – твердые радиоактивные отходы классификации очень низкоактивные отходы (ОНАО).

## Slide 24
Демонтажные работы. Вентцентр В-4 (окончание)
Демонтаж (ликвидация) здания вентцентра
Ликвидация здания осуществляется комбинированным способом. Перекрытие из сборных железобетонных плит демонтируется при помощи автокрана, кирпичные стены, фундаменты и другие конструкции - методом «сноса» при помощи экскаватора – разрушителя.
В первую очередь производится демонтаж конструкций надземной части здания, затем демонтаж подземной части зданий и демонтаж подземных коммуникаций.
Для разрушения отделенных массивных строительных конструкций с целью их разделки для погрузки в автотранспортные средства применяются отбойные молотки, бетоноломы, перфораторы и другие ручные машины. Погрузку строительного мусора на автосамосвалы предусматривается вести экскаватором-обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3.
При ликвидации здания вентцентра В-4 образуются отходы, незагрязнённые радиоактивными веществами, которые транспортируются на полигон промышленных отходов.

## Slide 25
Ведомость основных машин и механизмов (или его аналоги), используемые при выполнении работ по выводу из эксплуатации объекта
Наименование | Тип, марка | Количество, шт.
Экскаватор с ковшом вместимостью 0,5 м³ | ЭО-3322 | 1
Экскаватор –разрушитель с навесным оборудованием | «Komatsu» | 1
Бульдозер на базе трактора Т-100 | ДЗ-53 | 1
Кран автомобильный грузоподъемностью 16 т | КС-4561 А | 1
Кран автомобильный грузоподъемностью 50 т | Либхер | 1
Автогидроподъемник | АГП-12 | 1
Автомобили бортовые г/п 8 т | КАМАЗ | 2
Автомобили-самосвалы г/п 10т | КАМАЗ-5511 | 4
Компрессоры передвижные | ПКС-5,25 | 1
Автоцистерна для воды | - | 1
Передвижной сварочный комплекс для ручной резки | ПГУ-40А или ПГУ-40П | 2
Аппарата плазменной резки | ПУРМ-140 | 1

## Slide 26
Объём ОНАО ТРО – 14,95 т / 11,76 м3
Объём образующихся радиоактивных отходов (РАО) и
загрязненных радионуклидами материалов (ЗРМ)
Вид ОНАО ТРО | Категория РАО | Класс опасности РАО | Единицы измерения | Количество всего
Пластикат (покрытие пола) Шлак от переплавки МОЗРВ | ОНАО ТРО ОНАО ТРО | 4 4 | т / м3 т / м3 | 3,45 / 2,16 11,5 / 9,6
Количество контейнеров ТУК-44 для ОНАО ТРО |  |  | шт. | 74
Объём ЗРМ ТО – 149,66 т / 97,5 м3
Вид ЗРМ ТО | Категория ТО | Класс опасности ТО | Единицы измерения | Количество всего
Линолеум ПВХ (покрытие пола), штукатурка стен Загрязненный грунт у здания | ЗРМ ТО ЗРМ ТО | 4 4 | т / м3 т / м3 | 49,66 / 35,5 100 / 62

## Slide 27
Объём строительных отходов, металлолома
Наименование | Количество | Всего | Комплекс здания 18 – бывшая ЦНИЛ | 
 |  |  | Здание 18 | Вентцентр
Масса «чистого» чёрного металла | т | 48,6 | 26,8 | 21,8
Масса отмытого металла после дезактивации | т | 198,0 | 190,8 | -
Масса металлических отходов. загрязненных радионуклидами (МОЗРВ), направляемых на переплавку | т | 82 | 53 | 29
Строительные отходы «чистые» (полы, кровля, стены, ленточные фундаменты, опоры газохода) от ликвидации венцентра В-4 | т | 760,85 |  | 760,85

## Slide 28
Обращение с ОНАО ТРО (начало)
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 19 октября 2012 г. № 1069 «О критериях отнесения твёрдых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов» ОНАО ТРО – IV класс токсической опасности.
Для размещения на временное хранение контейнеров с ОНАО ТРО на территории здания 18, на период вывода зданий из эксплуатации, предусмотрен пункт промежуточного временного хранения радиоактивных отходов для накопления в ТУК-44.
График вывоза партий РАО (ОНАО ТРО) с площадки промежуточного хранения разрабатывается ПАО «НЗХК» в период вывода зданий из эксплуатации.
Вновь приобретаемые контейнеры для временного хранения ОНАО ТРО должны соответствовать требованиям правовых актов в области промышленной безопасности и иметь сертификат соответствия.
Образующиеся при выводе из эксплуатации загрязнённые радионуклидами пластикат и шлак от переплавки МОЗРВ предварительно сортируются на месте образования по уровню мощности дозы гамма-излучения в соответствии с пунктом 4.17 «Инструкции по радиационной безопасности при сборе, временном хранении, передаче на «Хвостохранилище» ПАО «НЗХК» радиоактивных отходов и загрязненных радионуклидами материалов», № 154-36-2013 от 26.09.2013г. ОНАО ТРО загружаются в контейнер ТУК-44 с предварительно вставленными в них полиэтиленовыми мешками и направляются на измерение удельной активности, определения категории и класса РАО (паспортизацию). Методики контроля характеристик РАО должны быть метрологически аттестованы в установленном порядке, приборы внесены в реестр средств измерения.

## Slide 29
Обращение с ОНАО ТРО (продолжение)
Каждая упаковка, отнесённая к категории очень низкоактивные отходы (ОНАО) должна быть снабжена маркировкой в соответствии с НП-020-15 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твёрдых радиоактивных отходов. Требования безопасности» содержащей основные сведения, необходимые для её идентификации:
- знак радиационной опасности;
- индивидуальный номер упаковки РАО;
- дата загрузки;
- мощность дозы на поверхности;
- общая активность упаковки РАО;
- масса нетто и брутто упаковки.
Наименование видов контроля, параметров, методов и средств определения и контроля характеристик РАО на ПАО «НЗХК» приводятся в:
- Инструкции «Система обращения с РАО и оборотами в ОАО «НЗХК», № 21/36-00/66-дсп от 30.10.2014;
- «Инструкция по радиационной безопасности при сборе, временном хранении, передаче на «Хвостохранилище» ПАО «НЗХК» радиоактивных отходов и загрязнённых радионуклидами материалов», № 154-36-2013 от 26.09.2013.
Передача ОНАО ТРО на временное хранение на площадку № 2 «Хвостохранилища» ПАО «НЗХК», по два контейнера на европоддоне, осуществляется в соответствии с «Регламентом обращения с радиоактивными отходами, размещенными на площадке № 2 «Хвостохранилища» ПАО «НЗХК» и обоснование возможности для их размещения», разработанным цехом № 36 ПАО «НЗХК». В дальнейшем, размещённые на временное хранение на площадке № 2 ОНАО ТРО в ТУК-44 передаются в специализированную организацию на временное хранение с целью их кондиционирования с приведением их к критериям приемлемости для последующей передаче Национальному оператору.

## Slide 30
Обращение с ОНАО ТРО (окончание)
Обращение с ОНАО ТРО.
1 Механическая дезактивация – удаление поверхностного слоя, половых покрытий;
2 Сортировка (радиационный контроль).
3 Упаковка в контейнеры ТУК-44.
4 Паспортизация.
5 Складирование контейнеров ТУК-44 на площадке временного хранения на территории здания 18 в один ярус по высоте, по два контейнера на европоддоне.
6 Транспортирование специализированной организацией контейнеров ТУК-44 на площадку № 2 «Хвостохранилища» ПАО «НЗХК».
7 Направление в специализированную организацию контейнеров ТУК-44 с ОНАО ТРО (силами и средствами специализированной организации).
8 Временное хранение ОНАО ТРО в специализированной организации с целью их кондиционирования с приведением их к критериям приемлемости для последующего захоронения у Национального оператора.

## Slide 31
Обращение с загрязненными радионуклидами материалами (ЗРМ)
Вывоз загрязнённых радионуклидами материалов (ЗРМ) – строительных отходов с площадки здания 18 на площадку № 1 «Хвостохранилища» ПАО «НЗХК» осуществляется специализированной (лицензированной) организацией, после проведения дозиметрического контроля и оформления сопроводительных документов, по заранее утверждённому маршруту спецтранспортом имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение. В дальнейшем, размещённые на временное хранение на площадке № 1, строительные отходы ЗРМ используются при консервации секции № 2 «Хвостохранилища».
Обращение с ЗРМ:
1 Механическая дезактивация – удаление поверхностного слоя, половых покрытий и штукатурки стен;
2 Сортировка (радиационный контроль);
3 Складирование в отвал для временного хранения;
4 Оформление сопроводительных документов;
5 Транспортирование специализированной организацией строительных отходов (ЗРМ) на площадку № 1 «Хвостохранилища» ПАО «НЗХК»;
6 Использование строительных отходов при консервации секции № 2 «Хвостохранилища».

## Slide 32
Маршрут транспортировки ОНАО ТРО и ЗРМ
Транспортировка контейнеров ТУК-44 с ОНАО ТРО и загрязнённых радионуклидами строительных отходов (ЗРМ) с площадок временного хранения с территории здания 18 на промышленной площадке ПАО «НЗХК осуществляется специализированным автомобильным транспортом по утверждённому маршруту.
С площадок временного хранения в зоне контролируемого доступа (ЗКД), после проведения дозиметрического контроля, с сопроводительными документами автомобильный транспорт следует по маршруту: территория промышленной площадки ПАО «НЗХК» АКПП «Север» - ул. Тайгинская – ул. Железнодорожная – Восточное шоссе – «Хвостохранилище» ПАО «НЗХК» площадки временного хранения № 1, 2.
На территории «Хвостохранилища», через КПП:
- контейнеры ТУК-44 с ОНАО ТРО транспортируются к площадке № 2 и разгружаются на европоддоне по два контейнера;
- загрязнённые радионуклидами строительные отходы - ЗРМ транспортируется к площадке № 1 и сгружается в отвал.

## Slide 33
Благоустройство и озеленение территории
Благоустройство и озеленение территории в пределах периметров строительных площадок зданий 18 и вентцентра В-4 включает в себя:
- засыпку котлованов у здания 18 и вентцента «чистым» грунтом;
- восстановление плодородного слоя земли с внесением растительного слоя высотой 0,15 м и посевом трав.
Данный комплекс работ предусматривает улучшение условий окружающей среды.

## Slide 34
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 35
Стоимость работ
Стоимость работ по демонтажу технологического оборудования, дезактивации здания 18, сносу вентцентра, обращения с отходами, благоустройству и озеленению территории – 27 839,73 тыс. руб. с НДС, в том числе:
- стоимость работ по упаковке ОНАО ТРО в контейнеры ТУК-44, паспортизацию, транспортировку на площадку № 2 временного хранения ОНАО на территории «Хвостохранилища ПАО «НЗХК» - 45,92 тыс. руб. с НДС;
- стоимость работ по обращению со строительными отходами ЗРМ (фрагментированные покрытия полов, грунт), включая транспортировку на площадку № 1 временного хранения ЗРМ на «Хвостохранилище» ПАО «НЗХК» - 19.33 тыс. руб. с НДС;
- стоимость работ по благоустройству и озеленению территории – 708,1 тыс. руб. с НДС.
Стоимость работ по переработке (дезактивации), металлических отходов, загрязненных радионуклидами (МОЗРВ) – 18 646,96 тыс. руб. с НДС.
Стоимость работ по переработке (переплавке), металлических отходов, загрязненных радионуклидами (МОЗРВ) - 13 726,80 тыс. руб. с НДС.
Стоимость передачи ОНАО ТРО (отходы 4 класса опасности) в контейнерах ТУК-44 с площадки № 2 «Хвостохранилища» в специализированную организацию на временное хранение с целью их кондиционирования с приведением их к критериям приемлемости для последующей передачи Национальному оператору по обращению с РАО – 42 122,25 тыс. руб.
Общая сметная стоимость работ по выводу из эксплуатации здания 18 и ликвидации вентцентра В-4 – 102 335,75 тыс. руб. с НДС.